HELM STUDIO

On pilote votre presence digitale.

PLAN DE TRAVAIL — 12 SEMAINES

De zero client a une agence operationnelle et rentable

| Situation de depart | Zero client — outils de base en place |
| --- | --- |
| Equipe | Dawes (Tech Lead) + Stevens (Commercial & Dev) |
| Disponibilite Stevens | Temps plein — 40h+/semaine |
| Outils actifs | helmstudio.io + LinkedIn + WhatsApp Business + Site en ligne |
| Objectif 12 semaines | 5-8 clients actifs + 1 500 EUR/mois minimum |

# 01 — La Semaine Type

Stevens est a temps plein — c'est votre avantage majeur. Chaque heure doit etre utile et planifiee. Voici comment structurer la semaine de facon optimale.

## Planning hebdomadaire Dawes

Dawes a ses projets SaaS en parallele. Son implication dans Helm Studio est strategique et technique — pas operationnelle au quotidien.

| Moment | Helm Studio | Projets SaaS YEHI OR Tech |
| --- | --- | --- |
| Matin | Review travail Stevens (15 min) + validation devis/contrats | Developpement Academia Helm / MediHelm |
| Apres-midi | Developpement projets clients complexes (apps, IA) | Architecture + documentation technique |
| Vendredi | Revue hebdo equipe (30 min) + livraisons de la semaine | Bilan semaine SaaS |

## Planning hebdomadaire Stevens — Temps Plein

| Jour | Matin (8h-12h) — 4h | Apres-midi (14h-18h) — 4h |
| --- | --- | --- |
| Lundi | 50 connexions LinkedIn FR + EN ¦ 10 cold emails FR | Developpement site demo ou projet client en cours (Framer/Cursor) |
| Mardi | 20 cold emails EN ¦ Relances prospects J+3 | Developpement projet client ¦ Revisions demandees |
| Mercredi | Appels decouverte (prospecting chaud) ¦ 1 post LinkedIn FR | Developpement ¦ Preparation devis |
| Jeudi | 20 cold emails FR ¦ 1 post LinkedIn EN ¦ Suivi prospects | Developpement ¦ Onboarding nouveaux clients |
| Vendredi | Relances semaine ¦ NPS clients livres ¦ Bilan pipeline | Livraisons de la semaine ¦ Revue equipe 30 min avec Dawes |
| Weekend | WhatsApp Benin (statuts, reponses) ¦ Groupes Facebook | Veille outils (Framer, Cursor) ¦ Inspiration portfolio |

Regle d'or : Les matins sont sacres pour la prospection. Les apres-midi pour la production. Ne jamais inverser — la prospection requiert de l'energie mentale fraiche.

# 02 — Plan Jour par Jour — 30 Premiers Jours

Ces 30 jours sont les plus importants. Ils posent les fondations de tout. Chaque jour a un objectif precis — pas de flou, pas d'improvisation.

## Semaine 1 — Fondation Commerciale (J1 a J7)

| Jour | Actions Stevens | Actions Dawes |
| --- | --- | --- |
| J1 — Lundi | Audit complet du site helmstudio.io : textes, portfolio, CTA, formulaire. Liste des 10 ameliorations urgentes. | Review du site helmstudio.io. Valider ou corriger les 10 points de Stevens. |
| J2 — Mardi | Creer 2 sites demo portfolio : 1 coach FR + 1 consultant EN sur Framer. Commencer la maquette. | Creer le chatbot IA Claude sur helmstudio.io — agent de pre-qualification prospects. |
| J3 — Mercredi | Continuer les 2 sites demo. Optimiser profil LinkedIn avec nouveaux visuels. | Integrer le chatbot IA sur le site. Tester les scenarios de conversation. |
| J4 — Jeudi | Finaliser les 2 sites demo. Les integrer dans le portfolio du site. | Creer le document 'Standards de dev Helm Studio' (conventions code, stack, process). |
| J5 — Vendredi | Rediger 50 profils prospects LinkedIn FR (coaches, consultants, therapeutes). Liste dans Notion. | Review standards dev. Premiere revue equipe — aligner sur la semaine 2. |
| J6-J7 — Weekend | Preparer 20 cold emails FR personalises. Rejoindre 5 groupes Facebook actifs. | Finaliser chatbot IA. Preparer templates devis et contrat dans Notion. |

## Semaine 2 — Premier Contact Marche (J8 a J14)

| Jour | Actions Stevens | Actions Dawes |
| --- | --- | --- |
| J8 — Lundi | LANCEMENT : Envoyer 20 cold emails FR. Faire 50 connexions LinkedIn FR. | Disponible pour appel decouverte si prospect repond rapidement. |
| J9 — Mardi | Envoyer 15 cold emails EN. Faire 30 connexions LinkedIn EN. | Creer 1 case study fictif detaille pour le portfolio (avant/apres avec metriques). |
| J10 — Mercredi | Publier post LinkedIn FR : 'Pourquoi votre site vous fait perdre des clients'. Relancer J+3. | Publier post LinkedIn EN : 'How AI chatbots doubled our clients response rate'. |
| J11 — Jeudi | Rejoindre 5 groupes Facebook EN. Apporter de la valeur (repondre a 10 questions). | Creer page Google Business de Helm Studio si applicable. |
| J12 — Vendredi | Bilan semaine 2 : combien de reponses ? Combien d'appels planifies ? | Revue equipe. Ajuster les cold emails si taux de reponse < 5%. |
| J13-J14 — Weekend | Preparer scripts d'appel decouverte FR + EN. Repeter avec Dawes. | Preparer les questions techniques a poser lors des appels decouverte. |

## Semaine 3 — Premiers Appels & Devis (J15 a J21)

| Jour | Actions Stevens | Actions Dawes |
| --- | --- | --- |
| J15 — Lundi | Continuer prospection (50 LinkedIn + 20 emails). Objectif : 3 appels planifies cette semaine. | Travailler sur Academia Helm + disponible appels techniques. |
| J16 — Mardi | Appel decouverte #1 si planifie. Envoyer devis dans les 24h apres. | Valider le devis techniquement avant envoi. |
| J17 — Mercredi | Appel decouverte #2 si planifie. Post LinkedIn FR + EN (temoignage fictif ou conseil). | Preparer proposition technique pour app complexe si demandee. |
| J18 — Jeudi | Relances devis envoyes. Appel decouverte #3 si planifie. | Disponible pour questions techniques prospects. |
| J19 — Vendredi | Bilan : devis envoyes, taux de reponse, objections rencontrees. | Revue equipe. Analyser les objections — adapter le pitch si besoin. |
| J20-J21 — Weekend | Affiner scripts selon retours de la semaine. Preparer la semaine 4. | Continuer SaaS. Preparer environnement dev pour premier projet client. |

## Semaine 4 — Premier Client (J22 a J30)

| Jour | Actions Stevens | Actions Dawes |
| --- | --- | --- |
| J22 — Lundi | Relances chaudes intensives. Objectif : signer le premier client cette semaine. | Setup environnement projet client : repo GitHub, Vercel, structure Next.js. |
| J23 — Mardi | Continuer prospection. Negocier si objection prix (retirer element, pas baisser prix). | Pret a demarrer la production des reception de l'acompte. |
| J24 — Mercredi | OBJECTIF : Premier contrat signe + acompte recu. | Si acompte recu : envoyer formulaire onboarding client IMMEDIATEMENT. |
| J25 — Jeudi | Envoyer formulaire onboarding. Planifier kick-off 30 min avec le client. | Analyser les reponses onboarding. Creer maquette Figma si site vitrine. |
| J26 — Vendredi | Kick-off client. Confirmer delai de livraison. | Demarrer le developpement du premier projet. |
| J27-J30 | Continuer prospection (le pipeline ne s'arrete jamais). | Production intensive : livrer dans les delais promis. |

# 03 — Objectifs Semaine par Semaine — 12 Semaines

Chaque semaine a un theme dominant et des objectifs mesurables. Si un objectif n'est pas atteint, on analyse pourquoi avant de passer a la semaine suivante.

## Phase 1 — Construction (Semaines 1-3)

Theme : Poser les fondations. Aucun revenu attendu. Tout investissement.

| Semaine | Theme | Objectifs Stevens | Objectifs Dawes |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fondation | 2 sites demo portfolio termines ¦ LinkedIn optimise | Chatbot IA live sur helmstudio.io ¦ Standards dev doc |
| S2 | Premier contact | 100 prospects contactes (FR+EN) ¦ 3 reponses minimum | 1 case study portfolio ¦ Post LinkedIn publie |
| S3 | Qualifications | 5 appels planifies ¦ 3 appels realises ¦ 2 devis envoyes | Templates devis/contrat finalises ¦ Setup dev pret |

## Phase 2 — Activation (Semaines 4-6)

Theme : Premiers revenus. Valider que le marche repond.

| Semaine | Theme | Objectifs Stevens | Objectifs Dawes |
| --- | --- | --- | --- |
| S4 | Premier client | 1 contrat signe ¦ 1 acompte recu ¦ Pipeline actif | Livraison projet 1 en cours ¦ Qualite irreprochable |
| S5 | Livraison #1 | Projet 1 livre ¦ NPS envoye ¦ Maintenance activee | 1 nouveau projet demarre ¦ 2eme devis envoye |
| S6 | Momentum | 2 clients actifs ¦ 1 temoignage collecte ¦ 500 EUR/mois | 2 projets en parallele ¦ Process de livraison rode |

## Phase 3 — Croissance (Semaines 7-9)

Theme : Accelerer. Doubler les efforts sur ce qui fonctionne.

| Semaine | Theme | Objectifs Stevens | Objectifs Dawes |
| --- | --- | --- | --- |
| S7 | Acceleration | 200 prospects/semaine ¦ 5 devis/semaine ¦ 1 500 EUR/mois | Integrer offre HELM INTELLIGENCE (1er client IA) |
| S8 | Referencement | Programme parrainage lance ¦ 2 temoignages publies | 2 case studies reels sur le site |
| S9 | Optimisation | Analyser canaux : lequel convertit le mieux ? | Optimiser process dev : template de projet Next.js interne |

## Phase 4 — Stabilisation (Semaines 10-12)

Theme : Construire la recurrence. Transformer Helm Studio en machine a revenus stables.

| Semaine | Theme | Objectifs Stevens | Objectifs Dawes |
| --- | --- | --- | --- |
| S10 | Recurrence | 10+ clients maintenance actifs ¦ 3 000 EUR/mois | Premier rapport mensuel Helm Studio pour YEHI OR Tech |
| S11 | Premium | Lancer HELM PRO (site + IA) ¦ Augmenter panier moyen | Premier projet HELM INTELLIGENCE livre et documente |
| S12 | Bilan & Scale | Bilan complet 12 semaines ¦ Plan trimestre suivant | Evaluer besoin recrutement dev junior ou graphiste |

# 04 — Rituels d'Equipe

Les rituels creent la discipline. La discipline cree les resultats. Ces reunions sont non-negociables — courtes, structurees, actionnables.

## 4.1 Daily Check-in (5 min — chaque matin)

Format : message WhatsApp groupe equipe. Pas de reunion — juste 3 lignes.

Format Daily (Stevens envoie chaque matin a 8h) :

Hier : [ce que j'ai fait] | Aujourd'hui : [ce que je fais] | Blocage : [oui/non — lequel]

## 4.2 Weekly Review (30 min — chaque vendredi 17h)

| Point agenda | Duree |
| --- | --- |
| Pipeline commercial : prospects, appels, devis, signatures | 8 min |
| Projets en cours : avancement, blocages, livraisons | 8 min |
| Finances : revenus semaine vs objectif | 5 min |
| Ce qui a bien marche cette semaine | 4 min |
| Ce qu'on ameliore la semaine prochaine | 5 min |

## 4.3 Monthly Strategy (1h — premier lundi du mois)

| Point agenda | Duree |
| --- | --- |
| Bilan financier complet du mois (Aurore presente) | 10 min |
| Analyse KPIs : taux de conversion, NPS, panier moyen | 10 min |
| Retours clients : ce qu'ils aimaient, ce qu'on ameliore | 10 min |
| Ajustement pricing ou offres si justifie | 10 min |
| Objectifs et plan d'action du mois suivant | 20 min |

## 4.4 Regles de communication equipe

- WhatsApp = communication rapide et operationnelle

- Notion = toute documentation, suivi projets, CRM

- Email = communication formelle avec clients uniquement

- Toute decision financiere > 50 000 FCFA = accord des 3 cofondateurs

- Tout devis > 500 EUR = validation Dawes avant envoi

- Aucun projet demarre sans acompte — aucune exception

# 05 — Tableau de Bord KPIs

Ce tableau est a remplir chaque vendredi lors de la weekly review. Il permet de voir d'un coup d'oeil si Helm Studio est sur la bonne trajectoire.

## 5.1 KPIs Commerciaux (Stevens)

| KPI | Cible S1-S3 | Cible S4-S6 | Cible S7-S9 | Cible S10-S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prospects contactes/sem | 100 | 150 | 200 | 200+ |
| Taux de reponse | 5% | 8% | 10% | 12% |
| Appels decouverte/sem | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 8-10 |
| Devis envoyes/sem | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 6-8 |
| Taux de signature | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Clients signes/mois | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 5-7 |
| Revenu mensuel | 0 | 500-1500 EUR | 2000-4000 EUR | 4000-8000 EUR |

## 5.2 KPIs Production (Dawes)

| KPI | Cible phase 1 | Cible phase 2 | Cible phase 3-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delai moyen livraison vitrine | — | 8-10 jours | 6-8 jours |
| Delai moyen livraison app | — | 4-6 semaines | 3-4 semaines |
| Nb revisions moyennes/projet | — | < 2 | < 1.5 |
| NPS moyen clients | — | > 8/10 | > 9/10 |
| Clients maintenance actifs | 0 | 3-5 | 10-15 |
| Revenu maintenance/mois | 0 | 150-300 EUR | 500-1000 EUR |

## 5.3 Seuils d'alerte

| Indicateur | Seuil d'alerte | Action corrective |
| --- | --- | --- |
| Taux reponse cold email < 3% | Immediatement | Recrire entierement le cold email. Changer la cible. |
| 0 appel apres 2 semaines | Semaine 3 | Changer de canal. Tester LinkedIn DM direct. |
| Devis envoye sans reponse > 7j | J+7 | Relance telephonique obligatoire. |
| NPS client < 7 | Apres chaque livraison | Appel de 15 min pour comprendre. Corriger avant de demander temoignage. |
| 0 client apres 1 mois | Fin mois 1 | Revoir le pricing. Proposer une offre d'entree a prix reduit. |
| Delai livraison depasse | Des le 1er jour de retard | Informer le client avec nouveau delai + compensation (page supplementaire offerte). |

# 06 — Organisation Notion — Le Cerveau de l'Agence

Notion est le seul endroit ou tout est documente. Pas de fichiers Excel eparpilles, pas de WhatsApp comme seule memoire.

## Structure Notion recommandee

| Base de donnees | Contenu |
| --- | --- |
| CRM Prospects | Nom, email, source, statut (cold/chaud/devis/signe/perdu), notes |
| Projets Clients | Nom client, offre, prix, statut, date debut, date livraison, acompte |
| Clients Maintenance | Nom, formule, date debut, prochaine echeance, montant |
| Devis & Contrats | Numero, client, montant, date envoi, statut, lien fichier |
| Pipeline Commercial | Vue Kanban : Prospect > Contact > Appel > Devis > Signe > Livre |
| KPIs Hebdo | Tableau a remplir chaque vendredi — historique des semaines |
| Base de connaissance | Scripts cold email, templates onboarding, standards dev, FAQ clients |
| Calendrier editorial | Posts LinkedIn planifies FR + EN, avec statut et date publication |

## Vue Kanban Pipeline (la plus importante)

| PROSPECT | CONTACTE | APPEL FAIT | DEVIS ENVOYE | SIGNE | LIVRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noms identifies sur LinkedIn/email | Cold email ou DM envoye | Appel de decouverte realise | Devis personnalise envoye | Contrat signe + acompte recu | Site en ligne + NPS envoye |

# 07 — Calendrier Editorial — 4 Premieres Semaines

Le contenu LinkedIn n'est pas optionnel — c'est votre preuve sociale. 2 posts par semaine minimum : 1 FR, 1 EN.

## Posts FR — Stevens (LinkedIn)

| Semaine | Sujet du post | Format |
| --- | --- | --- |
| S1 | Pourquoi 80% des sites de coaches leur font perdre des clients (et comment corriger) | Carousel 5 slides |
| S2 | Avant / Apres : comment on a transforme la presence en ligne d'un consultant en 10 jours | Image before/after |
| S3 | 3 questions a se poser avant de commander un site web | Texte + liste |
| S4 | Temoignage client #1 (ou fictif avec accord) : 'Mon site a genere 3 leads la premiere semaine' | Temoignage visuel |

## Posts EN — Stevens (LinkedIn)

| Week | Post subject | Format |
| --- | --- | --- |
| W1 | 5 signs your website is losing you clients right now | Text + list |
| W2 | We built this consultant website in 8 days — here's how | Before/after image |
| W3 | Why AI chatbots are the best investment for your website in 2025 | Carousel |
| W4 | Client story: How a simple website redesign doubled their inquiry rate | Testimonial post |

## Regles des posts LinkedIn

- Toujours commencer par une accroche forte — la premiere ligne est tout

- Pas de liens dans le post principal — les mettre en commentaire

- Terminer par une question pour generer des commentaires

- Repondre a TOUS les commentaires dans les 2 heures

- Ne jamais pitcher directement dans un post — apporter de la valeur d'abord

# 08 — Le Premier Mois en Chiffres

## Scenario conservateur

| Metrique | Valeur attendue mois 1 |
| --- | --- |
| Prospects contactes total | 400 (100/semaine x 4) |
| Taux de reponse moyen | 5% = 20 reponses |
| Appels de decouverte realises | 8-10 appels |
| Devis envoyes | 4-6 devis |
| Taux de signature | 25% = 1-2 clients |
| Revenu brut | 800 - 2 000 EUR |
| Clients maintenance actifs | 1-2 (25-60 EUR/mois) |
| Cout outils (Cursor + Vercel + email) | ~55 USD |
| Bilan net mois 1 | Positif ou neutre — objectif : couvrir les outils |

## Scenario optimiste

| Metrique | Valeur esperee mois 1 |
| --- | --- |
| Clients signes | 3-4 clients |
| Revenu brut | 3 000 - 6 000 EUR |
| Dont maintenance recurrente | 100-200 EUR/mois installes |
| NPS moyen | 8.5/10 |
| Temoignages collectes | 2-3 |

Le mois 1 n'est pas fait pour s'enrichir. Il est fait pour valider que le marche repond, comprendre les objections, et poser les bases d'une machine commerciale. L'argent vient au mois 3.

Helm Studio  |  On pilote votre presence digitale.  |  Un studio de YEHI OR Tech

Document confidentiel — Equipe fondatrice YEHI OR Tech · 2025